## Todo
Nom de Tache | Type | Tache | Qui | Estimation | Étiquettes de lignes | Somme de Estimation
To-do-list | Environnement |  | Mercia ETU002776 | 45 | Ianja ETU002467 | 192
Docker | Environnement | Setup web | Onitsoa ETU002382 | 20 | Mercia ETU002776 | 195
Docker | Environnement | Setup database | Ianja ETU002467 | 20 | Onitsoa ETU002382 | 223
Page d'inscription | Affichage | Page web | Ianja ETU002467 | 15 | Toky ETU002452 | 192
Page d'inscription | Affichage | Validation email | Ianja ETU002467 | 10 | Total général | 802
Page d'inscription | Métier | Integration API inscription | Onitsoa ETU002382 | 12
Page Login | Affichage | Page web | Ianja ETU002467 | 12
Page Login | Affichage | Validation email | Ianja ETU002467 | 10
Page Login | Métier | Integration API login | Onitsoa ETU002382 | 10
Gestion portefeuille | Affichage | Page web crud crypto | Toky ETU002452 | 10
Gestion portefeuille | Affichage | Données par utilisation | Ianja ETU002467 | 10
Gestion portefeuille | Base | Création table portefeuille | Mercia ETU002776 | 10
Gestion portefeuille | Base | Création table crypto | Mercia ETU002776 | 10
Gestion portefeuille | Métier | Intégration données | Mercia ETU002776 | 15
Gestion portefeuille | Métier | Intégration CRUD crypto | Onitsoa ETU002382 | 20
Gestion de fond | Affichage | Voir le fond | Toky ETU002452 | 15
Gestion de fond | Affichage | Dépôt de fond | Toky ETU002452 | 20
Gestion de fond | Affichage | Retrait de fond | Toky ETU002452 | 15
Gestion de fond | Base | Création table fond | Mercia ETU002776 | 10
Gestion de fond | Métier | Intégration ajout et retrait de fond | Onitsoa ETU002382 | 15
Achat crypto | Affichage | Page d'achat crypto | Ianja ETU002467 | 10
Achat crypto | Métier | Fonction d'achat crypto | Onitsoa ETU002382 | 15
Achat crypto | Métier | Intégration d'achat | Onitsoa ETU002382 | 12
Achat crypto | Métier | Envoi email de confirmation d'achat | Mercia ETU002776 | 15
Affirmation de depot ou vente de crypto | Affichage | input pour le code de comfiramation | Ianja ETU002467 | 10
Affirmation de depot ou vente de crypto | metier | Integration fonction pour verifier le code | Mercia ETU002776 | 15
Affirmation de depot ou vente de crypto | Base | creation de table de MfaToken(PIN) | Mercia ETU002776 | 15
Achat Crypto | Affichage | Page d'achat (Input valeur, select crypto) | Ianja ETU002467 | 15
Achat Crypto | metier | Fonction Achat Crypto | Onitsoa ETU002382 | 12
Achat Crypto | metier | Envoi Email de confirmation | Onitsoa ETU002382 | 20
Vente de Crypto | Affichage | Page vente crypto (Input valeur, select crypto) | Ianja ETU002467 | 10
Vente de Crypto | Metier | Fonction vente crypto | Onitsoa ETU002382 | 10
Vente de Crypto | Metier | Integration des pages de cryptos + utilisation fonction vente/achat | Onitsoa ETU002382 | 20
Cours et temps reel | Affichage | Affiche du cours des crypto | Toky ETU002452 | 10
Cours et temps reel | Base | Creation table historique | Mercia ETU002776 | 15
Cours et temps reel | Metier | fonction generation en % des cryptos | Toky ETU002452 | 20
Cours et temps reel | Metier | Insertion dans historique | Toky ETU002452 | 20
Cours et temps reel | Metier | update de information de l'affichage | Toky ETU002452 | 15
Graphe | Affichage | Page charts graphique + utilsation JavaScript | Ianja ETU002467 | 10
Graphe | Metier | Update du charts graphiques | Toky ETU002452 | 15
Graphe | Metier | Update historique Cours | Toky ETU002452 | 10
Achat Vente Generale | Affichage | Liste achat | Ianja ETU002467 | 10
Achat Vente Generale | Affichage | liste vente | Ianja ETU002467 | 10
Achat Vente Generale | Metier | fonction getListe Achat | Mercia ETU002776 | 15
Achat Vente Generale | Metier | fonction getListe Vente | Onitsoa ETU002382 | 12
Page analyse | Affichage | page analyse | Ianja ETU002467 | 10
Page analyse | Metier | fonction analyse | Toky ETU002452 | 10
Page analyse | Metier | fonction filtre analyse | Toky ETU002452 | 12
Page analyse | Metier | fonction filtre crypto (crypto, heure) | Toky ETU002452 | 15
Page analyse | Metier | Integration page analyse | Onitsoa ETU002382 | 20
Page modification commission | Affichage | page modification commission | Ianja ETU002467 | 10
Page modification commission | Metier | fonction update commission | Toky ETU002452 | 5
Page modification commission | Metier | Integration modification commission | Onitsoa ETU002382 | 15
Page analyse commission | Affichage | Page commission | Ianja ETU002467 | 10
Page analyse commission | Metier | fonctions "type analyse" | Mercia ETU002776 | 15
Page analyse commission | Metier | Integration filtre crypto + fonctions analyse | Onitsoa ETU002382 | 10
Tableau Achat/Vente | Base | Creation vue tableau | Mercia ETU002776 | 5
Tableau Achat/Vente | Metier | fonction filtre tableau | Mercia ETU002776 | 10
Tableau Achat/Vente | Affichage | Page Tableau Achat/Vente | Ianja ETU002467 | 10